УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Партизанского городского округа

от 27 августа 2015 г.  № 791-па

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения  Партизанского городского округа

на 2016 - 2020 годы»

(в ред. постановлений от 10.08.2016 г. № 640-па, от 13.10.2016 г. № 834-па, от 14.12.2016г. № 1039-па,

от 30.01.2017 г. № 101-па, от 30.06.2017 г. № 1151-па, 01.03.2018 г. № 254-па, от 27.07.2018 г. № 888-па,

от 13.02.2019 г. № 115-па)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе администрации Партизанского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Структурные подразделения администрации Партизанского городского округа: отдел по организационно-контрольной работе управления по территориальной и организационно-контрольной работе, отдел жизнеобеспечения, отдел культуры и молодежной политики, отдел образования, отдел по управлению муниципальной собственностью. |
| Структура муниципальной программы | Программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Партизанского городского округа на 2016 - 2020 годы» |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в сфере реализации муниципальной программы (при наличии) | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 393-па « Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы». |
| Цель муниципальной программы | Формирование на территории Партизанского городского округа доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности администрации Партизанского городского округа, специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения; - Устранение существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности образовательной среды для инвалидов; - Создание условий для развития инклюзивного образования, в том числе создание доступной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; - Обеспечение дорожно-транспортной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - доля приоритетных объектов инфраструктуры в общем количестве объектов инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Партизанского городского округа обеспеченных беспрепятственным доступом инвалидов и других маломобильных граждан; - доля пешеходных переходов в общем количестве пешеходных переходов, оборудованных для социальной интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения (установка тактильной плитки на пешеходных переходах); - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов транспортной, инженерной инфраструктуры (установка приборов, дублирующих звуковыми сигналами световые сигналы светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов); - количество объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Партизанского городского округа, обеспеченных беспрепятственным доступом инвалидов и других маломобильных граждан, составит на начало 2021 года – 6, в том числе по годам: 2016 год – 1; 2017 год – 3; 2018 год – 4, 2019 год – 5, 2020 год– 6; - количество пешеходных переходов, оборудованных для социальной интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения (установка тактильной плитки на пешеходных переходах), составит на начало 2021 года – 3 перехода, в том числе по годам: 2016 год – 1, 2017 год – 3; - количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов транспортной, инженерной инфраструктуры (установка приборов, дублирующих звуковыми сигналами световые сигналы светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов), составит на начало 2021 года – 6 светофоров, в том числе по годам: 2016 год – 1, 2017 год – 3, 2018 год – 4, 2019 год – 5, 2020 год - 6 . |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап в 2016 – 2020 годах |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы прогнозно составляет 3 156,11 тыс.руб., в том числе по годам: 2016 год – 388,01 тыс.руб., 2017 год – 2 038,58 тыс.руб., 2018 год – 639,52 тыс.руб., 2019 год – 90,00 тыс.руб., 2020 год – 0,00 тыс.руб. Прогнозная оценка объемов финансирования реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 659,15 тыс.руб., в том числе по годам: 2016 г. – 22,59 тыс.руб.; 2017 г. – 346,56 тыс.руб.; 2018 г. – 200,00 тыс.руб.; 2019 г. – 90,00 тыс.руб.; 2020 г. – 0,00 тыс.руб. Объемы финансирования могут уточняться ежегодно при формировании бюджета Партизанского городского округа на соответствующие годы. Прогнозная оценка объемов финансирования реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета составляет 2 444,22 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 365,42 тыс.руб., 2017 г. – 1 692,02 тыс.руб., 2018 г. – 386,78 тыс.руб., 2019 г. – 0,00 тыс.руб., 2020 г. – 0,00 тыс.руб. Прогнозная оценка объемов финансирования реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета составляет 52,74 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 0,00 тыс.руб., 2017 г. – 0,00 тыс.руб., 2018 г. – 52,74 тыс.руб., 2019 г. – 0,00 тыс.руб., 2020 г. – 0,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий программы будет способствовать: - повышению качества жизни инвалидов; - увеличению количества объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Партизанского городского округа, оборудованных с учётом потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения до 11,8%; - увеличению числа инвалидов, получающих доступ к информации на базе учреждений культуры; - увеличению числа инвалидов, участвующих в культурных и спортивных мероприятиях и программах; - повышению доступности дорожно-транспортной сферы для инвалидов и других маломобильных групп населения. |

Глава 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

На современном этапе развития общества проведение комплекса мер по интеграции инвалидов и других маломобильных групп в общество является одним из приоритетных направлений социальной политики государства. Деятельность администрации Партизанского городского округа направлена на реализацию государственной политики в обеспечении инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Приморского края от 20 октября 2008 года № 324-КЗ «О стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года», постановлением главы Партизанского городского округа от 14 апреля 2006 года № 479 «О концепции социально-экономического развития Партизанского городского округа на 2006-2015 годы» и иными нормативными правовыми актами.

Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества является формирование доступной среды жизнедеятельности. Понятие «доступная среда» очень часто ассоциируется только с инвалидами и с людьми, страдающими нарушениями двигательных функций. Однако, доступная среда нужна также другим маломобильным группам населения – пожилым гражданам, лицам трудоспособного возраста в восстановительный период лечения после травмы, заболеваний опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, беременным женщинам, женщинам с маленькими детьми в колясках.

По данным Государственного учреждения-Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Партизанскому городскому округу по состоянию на 01.01.2015 года на учете состояли 6018 инвалидов: I группа – 776 человек; II группа – 3042 человека; III группа – 2200 человек. Детей-инвалидов – 136 человек. Это составляет 13,5% от общего количества жителей. Численность маломобильного населения в городском округе оценочно составляет 12% от общего количества населения, мы видим, что   25,5% от численности населения городского округа нуждаются  в обеспечении доступности к объектам инфраструктуры.

На территории Партизанского городского округа активно действуют 2 общественные организации инвалидов: Общество инвалидов ПГО Приморской краевой общественной организации Всероссийского общества инвалидов (870 человек), Межрайонная организация слепых Всероссийского общества слепых (235 человек).

По данным отдела образования администрации Партизанского городского округа в муниципальных общеобразовательных учреждениях Партизанского городского округа обучается и воспитывается 51 ребёнок-инвалид. Из общего числа обучающихся 13 школьников обучаются на дому, так как в общеобразовательных учреждениях не созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов. Здания образовательных учреждений не оборудованы пандусами, лифтами или подъемниками. Туалеты, столовые, классные комнаты, раздевалки, спортивные залы не приспособлены для пребывания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов. Медицинские кабинеты не имеют необходимого оснащения для оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям – инвалидам.

Для решения задачи по созданию детям - инвалидам равных с другими обучающимися возможностей в получении образования требуется принятие комплекса мер по созданию доступной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение детей - инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития.

Одним из важнейших направлений в социокультурной реабилитации инвалидов является обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к ценностям культуры и искусства, к услугам, предоставляемым учреждениями культуры.

В настоящее время в муниципальной собственности администрации Партизанского городского округа находится 51 объект социальной инфраструктуры. Полностью адаптированных объектов к беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп граждан на территории городского округа нет.

Создание адаптированной инфраструктуры Партизанского городского округа для маломобильных групп населения требует  материальных затрат, что возможно решить только в рамках муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Партизанского городского округа на 2016-2020 годы».

Глава 2. Приоритеты муниципальной политики Партизанского городского округа, цели и задачи муниципальной программы

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации Партизанского городского округа является создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основная цель Программы - формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности Партизанского городского округа.

Задачи программы:

- обеспечение объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Партизанского городского округа, специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения;

- устранение существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности образовательной среды для инвалидов;

- создание условий для развития инклюзивного образования;

- повышение уровня дорожно-транспортной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Партизанского городского округа.

Глава 3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Показателями достижения цели и решения задач настоящей программы являются:

- доля приоритетных объектов инфраструктуры в общем количестве объектов инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Партизанского городского округа обеспеченных беспрепятственным доступом инвалидов и других маломобильных граждан;

- доля пешеходных переходов в общем количестве пешеходных переходов, оборудованных для социальной интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения (установка тактильной плитки на пешеходных переходах);

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов  транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов транспортной, инженерной инфраструктуры (установка приборов, дублирующих звуковыми сигналами световые сигналы светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов);

- Количество объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Партизанского городского округа, обеспеченных беспрепятственным доступом инвалидов и других маломобильных граждан, составит на начало 2021 года – 6, в том числе по годам: 2016 год – 1; 2017 год – 3; 2018 год – 4, 2019 год – 5, 2020 год– 6;

- количество пешеходных переходов, оборудованных для социальной интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения (установка тактильной плитки на пешеходных переходах), составит на начало 2021 года  – 3 перехода, в том числе по годам: 2016 год – 1, 2017 год – 3;

-      количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов транспортной, инженерной инфраструктуры (установка приборов, дублирующих звуковыми сигналами световые сигналы светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов), составит на начало 2021 года – 6 светофоров, в том числе по годам: 2016 год – 1, 2017 год – 3, 2018 год – 4, 2019 год – 5, 2020 год - 6 .

Целевые показатели (индикаторы) реализации программы с указанием значений за отчетный, текущий и плановый период приведены в приложении № 1 к программе.

Реализация программы осуществляется через систему программных мероприятий, направленных на формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп. Перечень программных мероприятий с указанием исполнителей, сроков исполнения, приведен в приложении № 2 к программе.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, государственных, территориальных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников в случае их участия в реализации муниципальной программы приведены в Приложении № 3.

Глава 4. Описание реализуемых в составе программы мероприятий

4.1 Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, находящихся в муниципальной собственности.

В рамках данного мероприятия будут осуществляться работы по беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры:

оборудование пандуса, установка перил и поручней в коридорах, туалетных комнатах, на лестничных пролетах, расширение дверных проемов, оборудование эвакуационных выходов, приобретение мобильных подъемников, приобретение и установка кнопок вызова помошника, укладка тактильной плитки, укладка алюминиевых полос;

4.2  Обеспечение доступности государственных и муниципальных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (в том числе: приобретение специального оборудования и приспособлений для инвалидов).

Это включает в себя создание доступной среды  для  инвалидов и других маломобильных групп населения при получении услуг: приобретение и установка индукционной системы, электронных тактильно-звуковых информаторов, приобретение специальных устройств для чтения «Говорящая книга» на флеш-картах с выходом в Интернет, приобретение портативных устройств для чтения, приобретение опоры для сидения с приставным столом для детских садов.

4.3 Вовлечение большего числа детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов в образовательные учреждения.

В рамках данного мероприятия предусмотрено создание толерантной среды в образовательных учреждениях.

4.4 Доступность дорожно-транспортной сферы для инвалидов и других маломобильных групп населения – предусматривает: обеспечение доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности: установка приборов, дублирующих звуковыми сигналами световые сигналы светофоров, установка тактильной плитки на пешеходных переходах.

4.5 Доступность культурно-досуговых мероприятий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Предусмотрено  оборудование в зрительных залах культурно-досуговых учреждений мест для инвалидов-колясочников.

В рамках данного мероприятия появится возможность для населения

с ограниченными возможностями здоровья участвовать в культурной жизни городского округа.

4.6 Создание условий для функционирования общественных организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями.

Предоставление на праве безвозмездного пользования помещений Обществу инвалидов ПГО Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), Межрайонной организации ВОС.

4.7 Формирование позитивного общественного мнения по отношению к инвалидам и проблемам, связанным с инвалидностью.

Проведение 1 раз в полугодие совещаний, семинаров, «круглых столов» по проблемам доступности среды жизнедеятельности инвалидов, опубликование статей в СМИ.

4.8 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение их участия в гражданской, экономической, политической и культурной жизни наравне с другими членами общества:

Адаптация официального сайта администрации Партизанского городского округа в сети Интернет (для слабовидящих граждан).

Предоставление услуг в электронном виде.

Глава 5. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников ее реализации, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий программы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по территориальной и организационно-контрольной работе администрации Партизанского городского округа (далее – ответственный исполнитель).

Соисполнителями муниципальной программы являются: отдел по организационно-контрольной работе управления по территориальной и организационно-контрольной работе администрации Партизанского городского округа, отдел образования администрации Партизанского городского округа, отдел культуры и молодёжной политики администрации Партизанского городского округа, отдел жизнеобеспечения администрации Партизанского городского округа, отдел по управлению муниципальной собственностью администрации Партизанского городского округа (далее - соисполнители).

Соисполнители Программы:

1) Организуют выполнение мероприятий Программы в установленные сроки.

2) Несут ответственность за выполнение мероприятий Программы и условий использования средств, в рамках своей компетенции.

3) В срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, предоставляют ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий.

Ответственный исполнитель Программы обеспечивает оперативный контроль над ходом реализации Программных мероприятий, своевременным предоставлением всеми исполнителями программы отчетной информации о выполнении мероприятий, а также за предоставлением в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы, готовит отчет о реализации Программы.    Годовой отчет разрабатывается ответственным исполнителем в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставляется в управление  экономического развития  и финансовое управление.

Глава 6. Ресурсное обеспечение реализации   программы за счет средств бюджета Партизанского городского округа

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения  Партизанского городского округа на 2016-2020 годы» будет осуществляться за счет средств местного бюджета Партизанского городского округа, а также средств федерального бюджета.

Объем финансовых средств местного бюджета, планируемых на выполнение мероприятий программы составляет 659,15 тыс.руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы из федерального бюджета составляет 2 444,22 тыс.руб., из краевого бюджета составляет 52,74 тыс.руб.

Распределение средств по годам и источникам финансирования:

| Объем финансирования программы на 2016-2020 годы | Финансовые затраты (тыс.руб.), всего | в том числе по годам (тыс.руб.): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| Всего, в т.ч.: | 3 156,11 | 388,01 | 2038,58 | 639,52 | 90,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогноз) | 2 444,22 | 365,42 | 1 692,02 | 386,78 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 659,15 | 22,59 | 346,56 | 200,00 | 90,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 52,74 | 0,00 | 0,00 | 52,74 | 0,00 | 0,00 |

Объемы финансирования программы подлежат уточнению ежегодно при формировании бюджета Партизанского городского округа на следующий финансовый год.

Прогнозная оценка расходов за счет средств бюджета Партизанского городского округа и средств федерального бюджета с расшифровкой по отдельным мероприятиям и по годам реализации муниципальной программы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Глава 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется в  2016-2020 годах в один этап.

Глава 8. Методика и система показателей оценки  эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе методики оценки ее эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя следующие показатели:

а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:

Iфакт

I =   ------------ х 100 %,

Iплан

где:

I  –  индикатор эффективности;

Iфакт  -  фактическое значение индикатора;

Iплан  -  плановое значение индикатора

б) применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового:

1

I = ------------------- x 100 %,

Iфакт / Iплан

где:

I  –  индикатор эффективности;

Iфакт  -  фактическое значение индикатора;

Iплан  -  плановое значение индикатора

в) среднее значение выполнения индикаторов эффективности по муниципальным программам рассчитывается по формуле:

SUM Iэф.

Icр. = ---------------  х 100%,

n

где:

Iср. - среднее значение выполнения индикаторов эффективности муниципальной программы;

SUM Iэф - суммарное значение фактического выполнения индикаторов эффективности муниципальной программы;

n - количество индикаторов эффективности муниципальной программы

г) расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств производится по формуле:

х 100%,

Ф

Ф

Э

план

факт

бв



где:

- степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств;

- фактическое освоение средств бюджетных и внебюджетных средств в отчетном периоде;

план

Ф

- запланированное выделение бюджетных и внебюджетных средств в отчетном периоде

д) эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Iср. х Эбв

Э

100 %

МП



где:

Эмп – эффективность реализации муниципальной программы;

Iср. – среднее значение выполнения индикаторов эффективности муниципальной программы;

Эбв - степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Эмп  составляет не менее 90,0 %.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Эмп составляет не менее 75,0 %.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Глава 9. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Текущее управление за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

Ответственный исполнитель:

организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

несет ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение средств, определяет формы и методы реализации программы;

с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств, ежегодно уточняет плановые затраты на очередной финансовый год по программным мероприятиям в срок не позднее 1 декабря текущего финансового года;

в течение одного месяца после утверждения бюджета на текущий финансовый год готовит на утверждение:

- перечень работ по исполнению программных мероприятий – постановлением администрации Партизанского городского округа;

- календарный план реализации программных мероприятий с указанием ответственных исполнителей – распоряжением администрации Партизанского городского округа;

ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы;

подготавливает годовой отчет о ходе реализации и  оценке эффективности муниципальной программы и представляет его первому заместителю главы администрации городского округа.

Соисполнители:

обеспечивают реализацию отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

предоставляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий программы, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие;

предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации и подготовки годовых отчетов;

несут ответственность за достижение целевых показателей программы, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.

Общий контроль за реализацией программы возлагается на заместителя главы администрации Партизанского городского округа курирующего  решение социальных вопросов на территории округа.

______________________

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование доступной

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных

групп населения Партизанского городского округа на 2016-2020 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Партизанского городского округа от 27 августа 2015 г. года № 791-па

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Партизанского городского округа на 2016-2020 годы».

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1. | Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве объектов социальной инфратсруктуры, находящихся в муниципальной собственности Партизанского городского округа обеспеченных беспрепятственным доступом инвалидов и других маломобильных граждан | % | 2,0 | 7,8 | 9,8 | 11,8 | 11,8 |
| 2. | Количество объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Партизанского городского округа, обеспеченных беспрепятственным доступом инвалидов и других маломобильных граждан | единиц | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 3. | Количество пешеходных переходов, оборудованных для социальной интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения (установка тактильной плитки на пешеходных переходах) | единиц | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Доля пешеходных переходов в общем количестве пешеходных переходов, оборудованных для социальной интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения (установка тактильной плитки на пешеходных переходах) | % | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 5. | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов транспортной, инженерной инфраструктуры (установка приборов, дублирующих звуковыми сигналами световые сигналы светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов) | единиц | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов транспортной, инженерной инфраструктуры (установка приборов, дублирующих звуковыми сигналами световые сигналы светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов) | % | 12,5 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование доступной

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных

групп населения Партизанского городского округа на 2016-2020 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Партизанского городского округа от 27 августа 2015 г. года № 791-па

Перечень и краткое описание реализуемых в составе

муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Партизанского городского округа на 2016-2020 годы» мероприятий.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Партизанского городского округа на 2016-2020 годы» | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе администрации Партизанского городского округа | 2016 год | 2020 год | формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп |
| 1.1. | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, находящихся в муниципальной собственности. | отдел образования, отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 2016 год | 2020 год | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов: оборудование пандуса, установка перил, поручней, замена входных дверей с расширением дверных проемов и др. |
| 1.2. | Обеспечение доступности муниципальных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (в том числе: приобретение специального оборудования и приспособлений для инвалидов). | отдел культуры и молодежной политики, отдел образования администрации ПГО | 2016 год | 2020 год | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения: приобретение и установка индукционной системы, электронных тактильно-звуковых информаторов, портативного устройства для чтения и др. |
| 1.3. | Вовлечение большего числа детей с ограниченными возможностями в образовательные учреждения. | отдел образования администрации Партизанского городского округа | 2016 год | 2020 год | Создание толерантной среды в образовательных учреждениях. |
| 1.4. | Доступность дорожно-транспортной сферы для инвалидов и других маломобильных групп населения | отдел жизнеобеспечения администрации Партизанского городского округа | 2016 год | 2020 год | Обеспечение доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности : установка приборов, дублирующих звуковыми сигналами световые сигналы светофоров, установка тактильной плитки на пешеходных переходах. |
| 1.5. | Доступность культурно-досуговых мероприятий для инвалидов и других маломобильных групп населения. | отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 2016 год | 2017 год | Оборудование в зрительных залах культурно-досуговых учреждений мест для инвалидов-колясочников. |
| 1.6. | Вовлечение населения городского округа с ограниченными возможностями здоровья в культурную жизнь городского округа. | отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 2016 год | 2020 год | доступность культурно-досуговых мероприятий для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.7. | Создание условий для функционирования общественных организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями. | Отдел по управлению муниципальной собственностью администрации Партизанского городского округа | 2016 год | 2020 год | Предоставление на праве безвозмездного пользования помещений Обществу инвалидов ПГО Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), Межрайонной организации ВОС. |
| 1.8. | Формирование позитивного общественного мнения по отношению к инвалидам и проблемам, связанным с инвалидностью. | отдел по контрольно-организационной работе управления по территориальной и организационно-контрольной работе (главный специалист по связям с общественностью) | 2016 год | 2020 год | Проведение 1 раз в полугодие совещаний, семинаров, «круглых столов» по проблемам доступности среды жизнедеятельности инвалидов. |
| 1.9. | Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение их участия в гражданской, экономической, политической и культурной жизни наравне с другими членами общества. | отдел культуры и молодежной политики администрации Партизанского городского округа, отдел образования администрации Партизанского городского округа | 2016 год | 2020 год | Предоставление муниципальных услуг в электронном виде. |
| 1.10. | Адаптация официального сайта администрации Партизанского городского округа в сети Интернет (для слабовидящих граждан) | отдел по контрольно-организационной работе управления по территориальной и организационно-контрольной работе | 2016 год | 2016 год | Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение их участия в гражданской, экономической, политической и культурной жизни наравне с другими членами общества |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование доступной

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных

групп населения Партизанского городского округа на 2016-2020 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Партизанского городского округа

от 27 августа 2015 г. года № 791-па

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Партизанского городского округа на 2016-2020 годы» за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальной программы.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |
|  | МП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Партизанского городского округа на 2016-2020 годы». | Всего | 388,01 | 2038,58 |  | 639,52 |  | 90,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 365,42 | 1692,02 |  | 386,78 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 22,59 | 346,56 |  | 200,00 |  | 90,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, находящихся в муниципальной собственности. | Всего | 236,19 | 1387,58 |  | 452,71 |  | 90,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 221,19 | 1152,26 |  | 386,78 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 52,74 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 15,00 | 235,32 |  | 13,19 |  | 90,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение доступности муниципальных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН (в том числе: приобретение специального оборудования и приспособлений для инвалидов). | Всего | 0,00 | 200,00 |  | 186,81 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 166,08 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 33,92 |  | 186,81 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Вовлечение большего числа детей с ограниченными возможностями в образовательные учреждения. | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Обеспечение доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. | Всего | 151,82 |  | 451,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 144,23 |  | 373,68 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 7,59 |  | 77,32 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доступность культурно-досуговых мероприятий для инвалидов и других маломобильных групп населения. | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Вовлечение населения городского округа с ограниченными возможностями здоровья в культурную жизнь городского округа. | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Создание условий для функционирования общественных организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями. | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Формирование позитивного общественного мнения по отношению к инвалидам и проблемам, связанным с инвалидностью. | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение их участия в гражданской, экономической, политической и культурной жизни наравне с другими членами общества. | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Адаптация официального сайта администрации Партизанского городского округа в сети Интернет (для слабовидящих граждан) | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |